

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения  введения ФГОС   в ДОУ | 01.02.14 –  08.02.14 | Педагогический совет ДОУ | | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | План |
| 6 | Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | | Осмысление содержания ФГОС ДО | План мероприятий |
| 7 | Административное совещание «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС ДО» | 13.12.2013 | Ответственные: заведующая и зам. зав. по ВМР | | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС | Протокол совещания |
| 8 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС  ООО | Поэтапно, весь учебный год | Заместитель заведующего по ВМР | | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Протоколы |
| 9 | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами | До 30.06.2014 | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | | Создание ООП ДО | Проект программы |
| 10 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | 28.08.2014 | Педагоги ДОУ | | Наличие ООП ДО | Приказ |
| 11 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг | До 30.07.2014 | Заместитель заведующего по ВМР, педагоги | | Наличие календарно-тематических планов | Протокол |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Педагог-психолог ДОУ | | Определение возможных психологических  рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога |
| 13 | Разработка Положения о результатах освоения ООП | До 30.07.2014 | Заведующий | | Наличие Положения | Приказ об утверждении Положения |
| 14 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС |  | Заведующий ДОУ,   учителя начальных классов СОШ № 6 | |  | План перехода |
| 15 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | Поэтапно | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 16 | Мониторинг введения ФГОС ДО | Весь период | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | | Диагностические материалы | План контроля |
| 17 | Организация отчетности по введению ФГОС ДО | Весь период | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР, педагоги, специалисты | |  | Отчеты |
| **2. КАДРОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО** | | | | | | |
| 1 | Прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО | Весь период | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | | План-график |
| 2 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО. | Весь период | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Ликвидация затруднений | | Протокол |
| **3. СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО** | | | | | | |
| 1 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности воспитательного – образовательного процесса. | Поэтапно | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО | | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП ДО. | Весь период | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Оснащенность учебными,  справочными пособиями, методической литературой, художественной литературой. Создание электронной библиотеки. | | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ  «ФГОС» |
| **4. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС  ДО** | | | | | | |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2013-2014 | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС  ДО | | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (включение в публичный доклад заведующего ДОУ  раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО). | 01.09.2014 | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ |
| 3 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС ДО | Весь период | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС  всех субъектов образования | | Публикации |